## sheet1 -1
中电新能源公司法律合规风险库（2024年）
序号 | 一级风险 | 二级风险 | 三级风险 | 风险描述 | 风险评估 （可能性） | 风险评估 （影响程度） | 综合风险排序
1 | 战略风险 | 宏观经济风险 | 国内经济形势变化风险 | 因宏观经济形势发生变化，导致基建行业投资拉动经济效应降低，能源行业投资力度减弱，导致市场机会减少。
2 |  | 国际化经营风险 | 国际市场开发风险 | ①全球局势不稳定性不断增加，俄乌冲突持续、巴以冲突再起、巴基斯坦恐怖袭击等非传统安全风险加大； ②国际市场开发难、合同签约难、项目落地难，公司缺乏国际市场开发相对竞争力和全链条人才队伍与资源能力。
3 |  | 政策风险 | 新能源产业政策变化风险 | ①电力市场化改革推进节奏不确定性风险。各地取消新能源标杆电价，采取市场化交易的趋势及导向日益明显，不同地区电力市场化改革的推进节奏差别较大，电力市场化改革推进节奏的不确定性导致新能源项目收益面临不确定性； ②各地方政府的产业配套、自带负荷、利润分成等附加条件依然存在，地区政策存在一定不确定性，这些政策规定要求对项目不再适用或变更，可能导致项目边界条件变化、项目投入成本增加、项目收益不及预期等； ③新能源补贴、土地性质等政策变化以及各种税费问题造成成本不可控制。
4 |  | 改革与业务转型风险 （包括混改风险、资产重组风险） | 主营业务转型风险 | ①公司现阶段在设计咨询、工程总承包两项主要主营业务中盈利能力不足，年度盈利能力与运营支出不匹配，现阶段主营业务存在进一步优化升级并进行专业化转型空间； ②对新业务领域和可供转型业务板块不熟悉，可能导致在现有市场与政策环境下未能及时转型升级，同时业务转变可能使公司丧失技术及业绩优势。
5 |  | 科技创新风险 | 科技创新能力不足风险 | ①公司科技创新水平、体制机制、人才培养等与市场竞争需要不匹配； ②科技研发与市场和业务需求脱节，科技创新成果转化价值未充分体现。
6 |  | 投资风险 | 投资管控风险 | ①投资管理整体水平与项目开发、建设、运营等需要不匹配； ②针对投资项目作为投资方的管控意识、管理水平、监管深度不足，存在一定程度以承包方角度运营投资方（业主方）的情况； ③已设立的项目公司因公司被诉案件多发，存在股权冻结风险，可能因此影响项目后续融资、转让、退出等。
7 |  |  | 项目公司治理风险 | ①项目公司管控体系存在一定不足，项目公司由公司直接管理，存在人员、财务等混同风险； ②项目公司未制定制度体系及组织架构，履行法人单位主体职责不清晰。
8 | 财务风险 | 现金流风险 | 资金短缺风险 | ①受巩义等七个项目等因素影响，公司存量资金、其他项目工程款和融资大规模流出，导致公司经营性净现金流持续赤字，短期偿债能力不足； ②公司现金流与在建项目、生产经营需求不匹配，现金流处于安全边界以下。
9 |  | 债务风险 | 偿债能力风险 | ①由于现金流紧张，可能导致公司不能及时偿还债务而产生被诉案件、增加成本； ②由于部分业主结算周期过长、自身偿债能力有限、存在纠纷未能解决等，导致公司未能如期收回工程款项。
10 |  |  | 债务管理风险 | ①公司债务水平较高与现金流紧张因素叠加，对债务管理的整体性、系统性、全局性等提出较高要求，如未能实施有效的债务管理，将不利于公司风险处置、有效化债； ②若债务管理分歧未能得到解决导入诉讼程序后，可能进一步压缩公司债务偿还期限。
11 |  | 资金风险 | 资金冻结与扣划风险 | ①因存量被诉案件（诉讼过程中），公司部分银行账户存在被法院财产保全而冻结的情况，导致银行账户及其中资金无法使用； ②执行案件（已进入执行阶段）若公司未能按照法院生效判决裁定调解书确定金额与时间履行付款义务，存在被法院进行款项扣划的情况，并将产生额外的执行费、逾期利息等。
12 |  | 融资风险 | 融资能力下降风险 | 受限于公司资产负债率过高、偿债能力不足、被诉案件与被冻结案件多发等，导致公司通过银行授信、开具银行承兑汇票等传统方式进行融资受限。
13 |  | 担保风险 | 融资租赁差额补足风险 | 在存量新能源项目中，存在业主方开展融资租赁业务中，公司作为总承包方未按照《章程》和上级要求提供差额补足的情况，并产生相应风险。
14 |  | 保函与保证金风险 | 已收取的保函与保证金管理风险 | ①对于已收取的承包方、供应商等的履约保函、预付款保函、质保保函等，若未能进行常态化管控，存在到期前未能及时要求对方续期、保函兑付期限经过等的风险； ②对于公司作为招标人已收取的投标保证金，在招标结束后若未能及时退还未中标人的投标保证金，存在被未中标人投诉或起诉的风险。
15 |  |  | 已开具的保函或已支出的保证金管理风险 | ①对于公司已向业主方或委托方开具的履约保函、预付款保函、质保保函等，若公司未能履行相应保函所担保合同义务的情况下，存在被保函收取方兑付保函的风险； ②对于公司作为投标人已支出的投标保证金，若公司未能中标且未能及时催促招标人退还保证金的，存在保证金回款不及时的风险。
16 | 市场风险 | 市场变化与市场竞争风险 | 市场竞争加剧风险 | ①新能源行业资质、业绩、技术等门槛较低，市场竞争白热化； ②其他建筑行业（如建筑、市政、路桥等）进入新能源总承包领域，进一步加大竞争水平； ③新能源行业造价水平透明且持续走低，市场利润率偏低，且存在同业低价竞争趋势。
17 |  |  | 业务与客户不稳定风险 | ①公司缺乏长期稳定可持续的合作客户，缺少稳定客户关系和市场份额； ②履约能力、企业形象、核心竞争力等存在欠缺，培育长期客户能力存在差距。
18 |  |  | 自身竞争力风险 | ①公司成立时间较短，在资质、业绩、人员、技术等方面积累不足，外部竞争力不足； ②公司经营生产、履约管理、科技创新等相较于同行业设计单位、施工企业存在差距，暂未树立企业核心竞争亮点。
19 |  | 市场信用风险 | 客户信用风险 | ①在项目投标、市场开发等过程中，若缺乏对客户（业主）方资信水平、信用情况、资金情况等进行系统性核实调查，易发生客户履约困难、资金不足等影响项目建设的情况； ②在已承接的项目中，存在客户信用水平变化、内部管控调整、对接人员更换等情况，导致影响后续项目履约。
20 |  |  | 合作方信用风险 | ①针对联合体合作方：因联合体双方须对业主方承担连带责任，若联合体合作方履约能力不足、资质业绩欠佳、信用状况恶化等，将影响公司对业主履约，且可能发生公司因联合体合作方原因对业主方承担连带责任； ②针对其他合作方：开发投资、项目投标等过程中的其他合作方，若首次合作或未有相关合作基础，存在合作方履约不畅、导致未能获取相应项目风险。
21 | 运营风险 | 经营效益风险 | 行业利润率下降风险 | ①投资端：新能源风电光伏投资收益收到建设条件、用地选址、资源情况、配套要求、电价政策等多方面影响，项目业主自身收益率相较于“十四五”初期存在一定程度降低； ②基建端：因建筑企业竞争加剧，低价无序竞争多发，同业挤压承包方利润水平；设计院牵头的总承包方缺乏科技技术核心竞争力，市场议价能力较低；项目利润在开发阶段、投资阶段等多个环节已经层层获取，至下游承包方仅有微利。
22 |  |  | 内部盈利能力风险 | 公司营收利润率等较低，总承包和勘察设计利润率受限于内外部因素未达预期，经营产生利润较难覆盖日常运营所需成本。
23 |  | 安全生产、质量环保、稳定风险 | 工程建设安全生产风险 | 因安全认识不足、安全风险识别不到位、体系建设有待加强、安全人员配置不到位、安全生产费用未足额、承分包商管理不到位投入等原因，可能导致项目发生相应安全生产事故，影响公司安全稳定大局。
24 |  |  | 项目运维安全生产风险 | 运维业务属公司新增业务板块，组织体系、人员配置、管理要求等多方面仍处于完善阶段，现场基础运维工作主要依靠合作分包方，易发生设备故障对人身产生的安全隐患与环境污染、高处坠落风险、人员触电风险、火灾风险等。
25 |  | 采购与供应链风险 | 承分包商履约能力风险 | 部分项目承分包商选定受限于业主方意见与项目模式等因素，资信水平和履约能力较弱，严重影响项目工期和整体履约水平。
26 |  |  | 发包人集中采购、指定分包、确定短名单等风险 | ①前一阶段承接的总承包项目中，存在较多业主指定分包或短名单情况，导致公司无法自主选定供应商； ②市场竞争环境下，业主单位在总承包合同中往往对设备供应方选定存在较大话语权； ③部分投标项目中，业主方集中采购主要设备或提出相应短名单，但要求总承包方承担整体项目性能担保，存在因主要设备并非总承包方选定、导致总承包方难以履行性能保证等相关义务。
27 |  |  | 供应商价款拖欠风险 | ①受巩义等七个项目等因素影响，公司现金流持续紧张，已完工项目和在建项目中存在拖欠供应商价款情况，已发生被诉风险和影响在建项目进度风险； ②受《关于大型企业与中小企业约定以第三方支付款项为付款前提条款效力问题的批复》影响，在总承包项目相关合同中所约定的“背靠背”条款被认定无效，存在公司在未收到业主方款项的情况下，对设备供应商进行支付的风险。
28 |  |  | 采购方式选定风险 | ①存在应当依法公开招标而未招标的情况，易发生合同无效、行政处罚、内部审计等风险； ②存在非依法必招项目过度使用招标采购方式的情况，对于此类非依法公开招标项目，若选定采用招标方式，将必须遵守招投标相关法律法规等规定； ③存在未按照公司制度规定选用合理的采购方式的风险。
29 |  | 工程项目管理风险 | 工期管控风险 | 因项目合规性文件办理、征租地与建设用地手续、施工组织、承分包商管控等原因，导致公司在相关总承包项目中存在情况各异的工程延误情况，导致项目成本增加，存在被业主索赔并要求赔偿损失的风险。
30 |  |  | 承分包商管控风险 | ①承分包商选定环节，受业主单位或其他相关因素影响，承分包商自身资信水平、履约能力等相对较弱； ②在总承包项目策划阶段，原拟将业主对总承包方的相关风险以风险转移的方式要求承分包商承担，但因承分包商自身偿债能力较弱，风险转移难以全部落地； ③对承分包商管控能力不足，或承分包商自身不具备相应业绩与经验，可能发生承分包商挪用资金、资源配置不足、管理效能减低，导致项目工期进度、工程质量、费用控制等未达预期。
31 |  |  | 施工组织与窝工索赔风险 | ①各承分包商、设备供应商接口界面不清晰、施工组织安排未匹配，导致现场发生交叉施工、设备材料短缺等情况生，各承分包商、设备供应商相互推诿和制约，造成协调困难； ②因上述原因，导致作业面未能实现良好协同，易发生因总承包方原因发生的停工情况，存在被承分包商与设备供应商索赔窝工损失、造成项目成本加大的风险。
32 |  |  | 费用控制风险 | ①由于前期项目信息披露与调查不够充分或对项目发生新增风险等因素，可能导致项目成本管控目标与实际情况存在差异，项目成本无法有效管控。 ②过程成本分析与管控深度不足，存在无法有效识别成本偏差并制定纠偏措施，无法有效分析项目的健康程度，可能导致项目成本无法有效管控。
33 |  |  | 变更签证风险 | ①对业主方：项目实施过程中，若业主方变更合同范围或另委工程、非承包人原因导致建设条件变化等情况发生，在未取得业主方书面签证、委托等或未及时向业主方提交书面文件的情况下，可能导致结算时发生争议，对应变化部分未取得业主认可的风险； ②对承分包商：未结合项目策划与控制预算等，对承分包商提出的工期签证、费用签证、窝工签证等直接予以确认，导致被承分包商索赔，造成项目成本增加，甚至导致项目经济性收到挑战。
34 |  |  | 现场物资管理风险 | 若现场物质出库、入库、到货验收、代保管等未建立明确工作台账，未能实现动态管理，或未能按照合同要求及时投保工程保险、要求承分包商等购买工程保险，易发生物质权属不清、移交过程实控等。
35 |  |  | 项目档案管理风险 | ①若项目文件过程管理不规范、归档不及时、内容不完整，将导致工程档案无法及时完整移交，直接影响工程整体交付与竣工验收结算。 ②项目印章管理不规范，若总承包项目部专用章被随意加盖，存在项目印章违规使用、被承分包商索赔等风险。
36 | 法律风险 | 合规风险 | 合规经营风险 | 市场竞争环境下，若发生上级禁止的违法违规获取项目、串通投标、违规挂靠经营等情况，将导致公司可能收到相应处罚，可能因此产生系列诉讼案件，以及上级责任追究等风险。
37 |  | 其他法律风险 （包括诉讼风险等） | 主诉案件执行风险 | ①公司现阶段主诉案件中，存在胜诉后被告/被申请人无相应清偿能力，或不足以清偿全部债务的风险。 ②在涉重庆渝达公司系列案件中，已开展的代位权诉讼之外，暂无可供执行的财产线索，存在通过民事手段无法执行到位的风险。
38 |  |  | 被诉案件风险 | ①工程欠付类被诉案件：受《关于大型企业与中小企业约定以第三方支付款项为付款前提条款效力问题的批复》影响，在总承包项目相关合同中所约定的“背靠背”条款被认定无效，存在公司在未收到业主方款项的情况下，对承分包商进行支付的风险。对于因公司现金流原因，应付未付类被诉案件，存在被法院/仲裁机构判令支付对应款项，并承担逾期利息、诉讼/仲裁费等的风险。 ②工程索赔类被诉案件：对于工程履约过程中，总承包项目部已经签章确认的工期、费用等内容，若客观上确属发生了相应新增工程、工程窝工等情况，无法全部推翻该类主张，仅可在就价款未达成一致的部分进行争取、维护公司权益。
39 |  |  | 执行案件风险 | ①被法院扣划风险：若案件已进入执行阶段且公司未能主动履行，法院将有权对公司银行存款等直接进行划扣。 ②额外产生执行费和逾期利息、迟延履行金风险：若案件已进入执行阶段且公司未能主动履行，将产生执行费用并由公司承担，且将同时产生逾期利息和执行阶段的迟延履行金，造成项目成本进一步增加。 ③法定代表人被采取执行措施风险：若案件已进入执行阶段且公司未能主动履行，申请执行人可申请将公司法定代表人限制高消费，产生严重不良影响。 ④股东被追加为被执行人风险：若案件已进入执行阶段且公司未能主动履行，申请执行人有权追加中电工程作为公司股东，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任，存在影响集团正常经营的风险。